## Resumen
Resumen del cronograma MedApp
Vista ejecutiva de fases, duracion y avance del proyecto
Fecha de inicio | 2026-02-27 |  |  |  |  | Indicador | Valor
Fecha final planificada | 2026-05-03 |  |  |  |  | Analisis | 4
Duracion calendario | 66 |  |  |  |  | Diseno | 4
Actividades totales | 28 |  |  |  |  | Backend | 7
Avance promedio | 96.43% |  |  |  |  | Frontend | 5
[6 empty] | Pruebas | 4
[6 empty] | Docs | 4
Fase | Actividades | Inicio | Fin | Dias planificados | Avance
Inicio y analisis | 4 | 2026-02-27 | 2026-03-12 | 14 | 100%
Diseno tecnico | 4 | 2026-03-13 | 2026-03-28 | 16 | 100%
Implementacion backend | 7 | 2026-03-29 | 2026-04-26 | 29 | 100%
Implementacion frontend | 5 | 2026-04-02 | 2026-04-25 | 24 | 100%
Integracion y pruebas | 4 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 14 | 100%
Documentacion y entrega | 4 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 6 | 75%

## Cronograma
Cronograma general del proyecto MedApp
Inicio del proyecto: 27 de febrero de 2026 ¦ Sistema web de gestion de citas medicas
No. | Fase | Actividad | Inicio | Fin | Duracion | Responsable | Estado | % Avance | Observaciones
1 | Inicio y analisis | Levantamiento de alcance y objetivos del sistema | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 4 | Analista / Equipo | Completado | 100% | Definicion del alcance general de MedApp.
2 | Inicio y analisis | Revision de necesidades de usuarios: administradores, staff, medicos y pacientes | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 3 | Analista / Equipo | Completado | 100% | Identificacion de roles y procesos principales.
3 | Inicio y analisis | Definicion de modulos funcionales y alcance del producto | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 4 | Equipo de desarrollo | Completado | 100% | Agenda, pacientes, medicos, recetas, pagos, reportes y auditoria.
4 | Inicio y analisis | Planificacion inicial del repositorio y tecnologia base | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 3 | Equipo tecnico | Completado | 100% | Flask, React, Vite, Tailwind CSS y Supabase.
5 | Diseno tecnico | Diseno de arquitectura backend Flask con Blueprints | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 4 | Backend | Completado | 100% | Factory create_app, rutas, controladores y servicios.
6 | Diseno tecnico | Diseno de frontend React, rutas y layout protegido | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 4 | Frontend | Completado | 100% | SPA con React Router, AuthContext y AppShell.
7 | Diseno tecnico | Modelado de entidades y estructura de datos Supabase | 2026-03-21 | 2026-03-25 | 5 | Backend / Datos | Completado | 100% | Usuarios, doctores, pacientes, citas, pagos, recetas, notificaciones y auditoria.
8 | Diseno tecnico | Definicion de seguridad, sesiones y control de acceso | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 3 | Backend | Completado | 100% | Cookies HTTPOnly, guardas de autenticacion y roles.
9 | Implementacion backend | Configuracion de aplicacion, entorno y conexion a Supabase | 2026-03-29 | 2026-04-01 | 4 | Backend | Completado | 100% | AppConfig, DatabaseService y variables de entorno.
10 | Implementacion backend | Modulo de autenticacion y recuperacion de contrasena | 2026-04-02 | 2026-04-05 | 4 | Backend | Completado | 100% | Login, registro, sesion, codigo de verificacion y nueva contrasena.
11 | Implementacion backend | Modulo de medicos, pacientes y expediente clinico | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | Backend | Completado | 100% | CRUD, busqueda, historia clinica, signos vitales y documentos.
12 | Implementacion backend | Modulo de agenda, horarios y disponibilidad | 2026-04-11 | 2026-04-15 | 5 | Backend | Completado | 100% | Citas, slots, bloqueos, recesos, cancelacion y reagendamiento.
13 | Implementacion backend | Modulo de recetas medicas | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 3 | Backend | Completado | 100% | Creacion, consulta, detalle de medicamentos e instrucciones.
14 | Implementacion backend | Modulo de pagos, recibos, reembolsos y pago online | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 4 | Backend | Completado | 100% | Pagos manuales, Stripe Checkout opcional y estados financieros.
15 | Implementacion backend | Reportes, notificaciones, auditoria y configuracion | 2026-04-23 | 2026-04-26 | 4 | Backend | Completado | 100% | KPIs, exportaciones, recordatorios, bitacora y ajustes del sistema.
16 | Implementacion frontend | Estructura React, rutas protegidas y contexto de autenticacion | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 5 | Frontend | Completado | 100% | App.jsx, AuthContext y ProtectedRoute.
17 | Implementacion frontend | Pantallas de login, registro y recuperacion de contrasena | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 4 | Frontend | Completado | 100% | Flujos de acceso y restablecimiento.
18 | Implementacion frontend | Dashboard, agenda y gestion de horarios | 2026-04-11 | 2026-04-16 | 6 | Frontend | Completado | 100% | Metricas, calendario, disponibilidad y slots.
19 | Implementacion frontend | Pantallas de medicos y pacientes | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 4 | Frontend | Completado | 100% | Listados, formularios, detalle y expediente.
20 | Implementacion frontend | Pagos, recetas, reportes, notificaciones y configuracion | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 5 | Frontend | Completado | 100% | Modulos operativos y administrativos restantes.
21 | Integracion y pruebas | Integracion frontend-backend mediante clientes API | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 6 | Full stack | Completado | 100% | fetch con credentials include y endpoints JSON.
22 | Integracion y pruebas | Validacion de flujos criticos de agenda y pacientes | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 3 | QA / Equipo | Completado | 100% | Registro, consulta, edicion y disponibilidad.
23 | Integracion y pruebas | Validacion de pagos, reportes y notificaciones | 2026-04-26 | 2026-04-28 | 3 | QA / Equipo | Completado | 100% | Recibos, exportaciones, alertas y auditoria.
24 | Integracion y pruebas | Ajustes finales de seguridad, sesiones y configuracion | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | Backend | Completado | 100% | CORS, cookies, entorno y worker de recordatorios.
25 | Documentacion y entrega | Elaboracion de acta general del proyecto | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | Documentacion | Completado | 100% | Acta del proyecto MedApp.
26 | Documentacion y entrega | Elaboracion de manual tecnico | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Documentacion | Completado | 100% | Arquitectura, instalacion, configuracion y mantenimiento.
27 | Documentacion y entrega | Construccion de cronograma profesional del proyecto | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | Documentacion | Completado | 100% | Cronograma basado en fases reales del sistema.
28 | Documentacion y entrega | Revision final y preparacion de entrega academica | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3 | Equipo completo | Pendiente | 0% | Completar datos institucionales, firmas y entrega final.

## Gantt Semanal
Vista Gantt semanal - Proyecto MedApp
No. | Fase | Actividad | Inicio | Fin | Responsable | S1 27/02/2026 | S2 06/03/2026 | S3 13/03/2026 | S4 20/03/2026 | S5 27/03/2026 | S6 03/04/2026 | S7 10/04/2026 | S8 17/04/2026 | S9 24/04/2026 | S10 01/05/2026
1 | Inicio y analisis | Levantamiento de alcance y objetivos del sistema | 2026-02-27 | 2026-03-02 | Analista / Equipo | ■
2 | Inicio y analisis | Revision de necesidades de usuarios: administradores, staff, medicos y pacientes | 2026-03-03 | 2026-03-05 | Analista / Equipo | ■
3 | Inicio y analisis | Definicion de modulos funcionales y alcance del producto | 2026-03-06 | 2026-03-09 | Equipo de desarrollo |  | ■
4 | Inicio y analisis | Planificacion inicial del repositorio y tecnologia base | 2026-03-10 | 2026-03-12 | Equipo tecnico |  | ■
5 | Diseno tecnico | Diseno de arquitectura backend Flask con Blueprints | 2026-03-13 | 2026-03-16 | Backend |  |  | ■
6 | Diseno tecnico | Diseno de frontend React, rutas y layout protegido | 2026-03-17 | 2026-03-20 | Frontend |  |  | ■ | ■
7 | Diseno tecnico | Modelado de entidades y estructura de datos Supabase | 2026-03-21 | 2026-03-25 | Backend / Datos |  |  |  | ■
8 | Diseno tecnico | Definicion de seguridad, sesiones y control de acceso | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Backend |  |  |  | ■ | ■
9 | Implementacion backend | Configuracion de aplicacion, entorno y conexion a Supabase | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Backend |  |  |  |  | ■
10 | Implementacion backend | Modulo de autenticacion y recuperacion de contrasena | 2026-04-02 | 2026-04-05 | Backend |  |  |  |  | ■ | ■
11 | Implementacion backend | Modulo de medicos, pacientes y expediente clinico | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Backend | [5 empty] | ■ | ■
12 | Implementacion backend | Modulo de agenda, horarios y disponibilidad | 2026-04-11 | 2026-04-15 | Backend | [6 empty] | ■
13 | Implementacion backend | Modulo de recetas medicas | 2026-04-16 | 2026-04-18 | Backend | [6 empty] | ■ | ■
14 | Implementacion backend | Modulo de pagos, recibos, reembolsos y pago online | 2026-04-19 | 2026-04-22 | Backend | [7 empty] | ■
15 | Implementacion backend | Reportes, notificaciones, auditoria y configuracion | 2026-04-23 | 2026-04-26 | Backend | [7 empty] | ■ | ■
16 | Implementacion frontend | Estructura React, rutas protegidas y contexto de autenticacion | 2026-04-02 | 2026-04-06 | Frontend |  |  |  |  | ■ | ■
17 | Implementacion frontend | Pantallas de login, registro y recuperacion de contrasena | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Frontend | [5 empty] | ■ | ■
18 | Implementacion frontend | Dashboard, agenda y gestion de horarios | 2026-04-11 | 2026-04-16 | Frontend | [6 empty] | ■
19 | Implementacion frontend | Pantallas de medicos y pacientes | 2026-04-17 | 2026-04-20 | Frontend | [7 empty] | ■
20 | Implementacion frontend | Pagos, recetas, reportes, notificaciones y configuracion | 2026-04-21 | 2026-04-25 | Frontend | [7 empty] | ■ | ■
21 | Integracion y pruebas | Integracion frontend-backend mediante clientes API | 2026-04-17 | 2026-04-22 | Full stack | [7 empty] | ■
22 | Integracion y pruebas | Validacion de flujos criticos de agenda y pacientes | 2026-04-23 | 2026-04-25 | QA / Equipo | [7 empty] | ■ | ■
23 | Integracion y pruebas | Validacion de pagos, reportes y notificaciones | 2026-04-26 | 2026-04-28 | QA / Equipo | [8 empty] | ■
24 | Integracion y pruebas | Ajustes finales de seguridad, sesiones y configuracion | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Backend | [8 empty] | ■
25 | Documentacion y entrega | Elaboracion de acta general del proyecto | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Documentacion | [8 empty] | ■
26 | Documentacion y entrega | Elaboracion de manual tecnico | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Documentacion | [8 empty] | ■
27 | Documentacion y entrega | Construccion de cronograma profesional del proyecto | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Documentacion | [8 empty] | ■
28 | Documentacion y entrega | Revision final y preparacion de entrega academica | 2026-05-01 | 2026-05-03 | Equipo completo | [9 empty] | ■
Leyenda: cada marca indica que la actividad tiene trabajo planificado durante esa semana calendario. El cronograma inicia el 27/02/2026 y cubre analisis, diseno, implementacion, integracion, documentacion y entrega.